## Hoja1
Dia | Minutos | Que hice
Anterior | 600 | Todo lo que hice anteriormente, descarga de sprites. Lectura de la base de datos. Animaciones vida, pokemon, etc.
Anterior | 420 | Diseño base de datos.
2020-11-05 | 50 | Pensar sobre el diseño de la aplicación.
2020-11-06 | 120 | Buscar recursos gráficos que me sirvan. Y\O crearlos\Editarlos en GIMP.
2020-11-07 | 130 | Buscar y editar fondos y botones para la pokedex, descargar las huellas de los pokemon y cambiar el diseño de la pokedex sin quitar la funcionalidad.
2020-11-07 | 80 | Buscar y descargar sprites de los tipos. Retocar el diseño final de la pokedex. Cambiar el diseño de la barra de búsqueda.
2020-11-08 | 70 | Buscar y editar fondos de los botones del combate, modificar el panel del combate y sus botones.
2020-11-08 | 90 | Diseñar los paneles de informacion de pokemon durante el combate. Editar la animacion de las barras de vida para que funcionen como objetos.
2020-11-08 | 45 | Programar los botones para mostrar y ocultar los paneles de información del combate.
2020-11-08 | 20 | Intentar poner la musica.
2020-11-08 | 35 | Cambiar diseño de la pantalla inicial. Poner música del combate.
2020-11-08 | 70 | Agregar datos de entrenadores a la base de datos acabar el diseño del menú inicio. Crear selector del personaje.
2020-11-10 | 100 | Revisión proyecto.
2020-11-11 | 210 | Hacer resiceable el menu inicio. Hacer resiceable la pokedex.
2020-11-12 | 45 | Hacer resiceable las imágenes del pokemon de la pokedex.
2020-11-12 | 40 | Planear con mis compañeros la base de datos.
2020-11-13 | 180 | Acabar de rellenar mis tablas, añadir controles de usuario para mostrar listado de pokemon en la pokedex.
2020-11-13 | 100 | Decidir que pokemon Meter en la base de datos para el combate.
2020-11-14 | 60 | Rellenar la base de datos, juntar las tablas.
2020-11-14 | 180 | Completar las tablas y crear controles de usuario para los movimientos.
2020-11-15 | 120 | Rellenar los datos de la tabla.
2020-11-17 | 100 | Agregar controles de usuario a medias.
2020-11-18 | 100 | Mas controles de usuario, arreglo de bugs, cambios menores de diseño.
2020-11-27 | 200 | Realizar la animación de los ataques, implementar modelo singleton para acceder a la base de datos.
2020-11-28 | 180 | Eliminar paneles de información del combate, parametrizar animaciones, empezar a resicear el formulario del combate.
2020-11-29 | 200 | Parametrizar animaciones para que cuadren con cualquier tamaño del combate, finalizar el resice del combate, mejorar el método Mustafá.
2020-11-29 | 45 | Limpieza de código, simplificación de métodos, parametrización de métodos, preparar animación de barras de vida, arreglar el resice de los label del combate para mostrarlos correctamente.
2020-11-29 | 75 | Parametrizar, fixear y hacer resiceable la animacion de las barras de vida de los pokemon.
2020-12-01 | 30 | Editar con gimp los botones para que le de un feedback al usuario de que se han pulsado.
2020-12-01 | 45 | Editar con gimp los botones de los movimientos para dar feedback al usuario.
2020-12-01 | 10 | Arreglar finalmente los controles de usuario para que funcionen correctamente al crearlos en tiempo de ejecución.
2020-12-01 | 120 | Crear controles de usuario para cambiar al pokemon, editar con gimp los fondos del control de usuario para dar feedback al usuario cuando selecciona un pokemon.
2020-12-01 | 100 | Crear las clases Pokemon y Ataque.
2020-12-02 | 200 | Crear la clase entrenador y cambiar los formularios para que coincidan con los nuevos metodos de las clases. Los datos que muestra el combate son los de la base de datos.
2020-12-02 | 100 | Hacer que funcione el cambio de pokemons a partir de la base de datos.
2020-12-03 | 50 | Crear un equipo tocho pa reventar a la peña. Cambiar la imagen del selector de movimiento cuando un pokemon esté debilitado.
2020-12-04 | 100 | Decidir en grupo como vamos a calcular los ataques, los flags…
2020-12-05 | 585 | Hacer la clase CaracteristicasActuales, La clase turno, los metodos de calculaDagno, calculaEficacia, aciertaAtaque, ataque, DOT… Morirme del asco… Metodos de reseteo de estadisticasActuales…
2020-12-06 | 390 | Hacer los 12 primeros ataques menos tenaza. Hacer que los turnos funcionen. Hacer que el combate funcione correctamente.
2020-12-06 | 60 | Cambiar alguna cosilla que estaba mal, arreglar bugs, probar los ataques…
2020-12-07 | 300 | Programar ataques hasta el 36.
2020-12-08 | 810 | Programar ataques hasta el 86. Morirme mucho del asco.
2020-12-09 | 300 | Programar todos los ataques.
2020-10-09 | 50 | Mostrarlo en clase.
2020-10-10 | 120 | Comenzar a arreglar la super clase turno.
2020-10-11 | 50 | Continuar arreglando la clase turno.
2020-10-12 | 400 | Acabar de reducir la clase turno. Arreglar el resize del menu inicio y combate para conservar relaciones de aspecto. Cambiar descripciones ataques.
2020-10-13 | 300 | Probar el juego, agnadir combate contra Rojo, cambiar inicio. Agnadir tooltips al control de pokeballs. Agnadir controles de usuario para mostrar pokemon restantes.
Total | 7785 | 129.75 | Horas