## Hoja1
Día | Minutos | Trabajo Realizado | Total | Minutos | Horas
2021-03-01 | 90 | Investigar sobre como poder comunicar mediante TCP una aplicación android y el proyecto del pokemon. |  | 2495 | 41.5833
2021-03-01 | 60 | Redactar el documento Word del proyecto y este Excell.
2021-03-02 | 105 | Investigar sobre el envio de ficheros por TCP. Problemas para crear el server en Android.
2021-03-03 | 50 | Intentar que el android reciba los mensajes desde el PC (no lo consigo).
2021-03-06 | 55 | Intentar resolver el problema de conexión entre Android y el PC.
2021-03-06 | 30 | Desesperarme sin poder resolver el problema del TCP.
2021-03-08 | 130 | Resolver el problema usando hardware en vez del emulador de Android (Por algún motivo el emulador no va).
2021-03-10 | 25 | Hacer cambios en los métodos de TCP.
2021-03-13 | 50 | Empezar a crear la base de datos en Android.
2021-03-14 | 90 | Realizar el programa que transforme la base de datos en XML.
2021-03-15 | 30 | Realizar metodos que creen el XML de un pokemon en concreto.
2021-03-16 | 45 | Empezar con el layout del telefono.
2021-03-17 | 20 | Realizar metodos para cambiar los fondos de los botones de Android en tiempo de ejecución.
2021-03-17 | 20 | Cambiar metodos que generan XML para obtener más datos.
2021-03-19 | 30 | Programar TCP para permitir enviar los XML creados anteriormente.
2021-03-19 | 30 | Investigar sobre donde se guardan los archivos en Android e intentar ponerlo en práctica.
2021-03-19 | 60 | Programar recibir el XML del pokemon y meterlo en una clase Pokemon.
2021-03-19 | 10 | Cambiar metodos que generan XML del Pokemon.
2021-03-19 | 40 | Programar bien el metodo que lee del XML en Android.
2021-03-19 | 20 | Arreglar error para cambiar vistas en Android desde un thread.
2021-03-19 | 10 | Descargar imágenes de pokemons para poner en android.
2021-03-19 | 20 | Programar un programa que me renombre todos los archivos de los Pokemon (no me valía el que tenían).
2021-03-19 | 15 | Agregar a layout de Android las imágenes y nombres de los pokemon.
2021-03-19 | 60 | Programar el layout para que cambie la vista en tiempo de ejecución.
2021-03-19 | 15 | Arreglos varios y añadidos a varios metodos para recibir datos extra en el XML.
2021-03-20 | 40 | Cambiar metodos del combate en C# para que funcione como multijugador.
2021-03-20 | 60 | Programar fucionalidad del combate en multijugador y comprobar funcionamiento.
2021-03-20 | 15 | Agregar datos a los XML para recibir vidas de los pokemon y pp de los movimientos.
2021-03-20 | 110 | Buscar y descargar imágenes de pokemon para el Android y cambiar el layout.
2021-03-20 | 35 | Cambiar layout del movil.
2021-03-20 | 40 | Agregar iconos a los botones de los movimientos. Descargar SVG para dichos iconos.
2021-03-20 | 70 | Cambiar layouts, hacer pruebas de funcionamiento.
2021-03-20 | 80 | Agregar activity de pokedex. Agregar metodo XML para generar la base de datos de Android.
2021-03-20 | 20 | Programar métodos para establecer datos en la pokedex.
2021-03-21 | 10 | Subir el proyecto a GitHub.
2021-03-21 | 60 | Crear base de datos SQLite en Android para la pokedex e insertar datos a partir del XML.
2021-03-21 | 30 | Crear sistema de gestos para la pokedex de Android.
2021-03-21 | 10 | Cambios menores al layout de la pokedex.
2021-03-21 | 75 | Crear listView de la pokedex y actividad intermedia.
2021-03-21 | 40 | Cambiar metodos de conexión para poder unirse en mitad de la partida y abandonar.
2021-03-21 | 95 | Cambiar conexiones para poder unirse y salirse en cualquier momento y evitar fallos.
2021-03-22 | 20 | Primera reunión con César para hablar sobre el proyecto.
2021-03-22 | 60 | Agregar segundo hilo servidor al android para recibir cadenas de texto de lo sucedido en el turno.
2021-03-23 | 90 | Arreglar el hilo e investigar sobre el formato de texto.
2021-04-01 | 60 | Empezar con la relización de la memoria del proyecto.
2021-04-02 | 75 | Casos de uso y redactar diseño memoria.
2021-04-03 | 90 | Redactar memoria base de datos en Android.
2021-04-04 | 60 | Redactar implementación de la base de datos y actividades Pokédex.
2021-04-04 | 90 | Redactar implementación TCP.
2021-04-06 | 40 | Redactar memoria implementación TCP y arreglar advertencias.
2021-04-07 | 10 | Redactar objetivos.